## Planilha1
5W | [5 empty] | 2H |  | Status
O quê? | Porque? | Onde? | Quem | Quando |  | Como? | Quanto custa?
Primeira sprint
Coletar dados de importação e exportação da cadeia produtiva automotiva | Para realizar a analise proposta pelo cliente | online | Isabelle, Larissa e Diego | 2022-08-29 | 2022-09-14 | Atraves de coleta de dados do site comex stat | 0,00 | Feito
coletar informações sobre a cadeia produtiva | para demonstrar o fluxo da cadeia produtiva ao cliente | online | Ana, Alan, Nicolle e Nicoly | 2022-08-29 | 2022-09-14 | atraves de pesquisa em fontes confiaveis | 0,00 | Feito
Elaborar apresentação da primeira sprint | Para demonstrar o desenvolvimento ao cliente | online | Diego e Nicoly | 2022-08-29 | 2022-09-14 | Através do Power Point | 0,00 | Feito
Desenvolver o protótipo para interação dos dados de fortma automatizada | Para automatizar os dados | online | Diego e Nicoly | 2022-08-29 | 2022-09-14 | Atraves do aplicativo Powe Apps | 0,00 | Feito
Documentar o processso de desenvolvimento do projeto | Para formalização das atividades do grupo | online | Ana e Nicolle | 2022-08-29 | 2022-09-14 | Atraves do Word e amarzenamento de documentos no Github | 0 | Feito
Apresentação da 1º sprint | Para demonstrar o desenvolvimento ao cliente | FATEC | Alan, Ana e Diego | 2022-09-14 | 2022-09-14 | apresentação presencial | 0,00 | Feito
Segunda sprint
Criar um cronograma atraves do 5W2H | Melhor planejamento e desenvolvimento das atividades | online | Alan e Ana | 2022-09-15 | 2022-10-03 | Atraves de Planilha don Excel | 0,0 | Feito
elaboração do banco de dados | para abranger um número maior de informações | online | Isabelle, Larissa e Diego | 2022-09-15 | 2022-10-03 |  | 0,0 | Feito
elaboração do mapa interativo | para melhor demonstração das informações ao cliente | online | Isabelle, Larissa e Diego | 2022-09-15 | 2022-10-03 | Atraves do aplicativo Power BI | 0,00 | Feito
atualização da documentação do projeto | Para formalização das atividades do grupo | online | Ana e Nicolle | 2022-09-15 | 2022-10-03 | Atraves do Word e amarzenamento de documentos no Github | 0,0 | Feito
Demonstração dos principais paises de importação e exportação dos produtos da cadeia produtiva. | Para demonstração ao cliente | online | Isabelle, Larissa, Diego. | 2022-09-15 | 2022-10-03 | Através do power apps | 0 | Em Andamento
Junção e elaboração das informações coletadas | Para finalização da apresentação ao cliente | online | Isabelle, Larissa, Diego, Nicoly, Alan, Nicolle. | 2022-09-15 | 2022-10-03 | Através do power apps | 0 | Em Andamento
Apresentação da 2º sprint | Demonstração do projeto ao cliente | FATEC | Isabelle, Larissa, Diego, Nicoly, Alan, Nicolle. | 2022-09-15 | 2022-10-03 | apresentação presencial | 0 | Em Andamento
Terceira Sprint
Extração dos dados de exportação e importação atualizados | Para Analise atualizada das movimentações logísticas da cadeia | online |  | 2022-10-06 | 2022-11-08 | site comex stat, fontes confiaveis | 0 | Em Andamento
Verificar o mapeamento das principais vias utilizadas para importação e exportação. | Verificação das principais vias utilizadas nas operações logísticas de importação e exportação | online |  | 2022-10-06 | 2022-11-08